## Resumen
|  | I05: | 71.43%
|  | I06: | Revisión de Costos Fixed Bid
Fecha Reporte: | 2015-05-12 | I07: | 71.43%
Status | Project | % Completed | Sales GM | Projected GM | Last Projected GM | Variance | Comentarios | Fecha Fin Proyecto | Fecha Fin Garantía | PM | ITP | CTP
Ejecución | TCI - Aplicación POS | 31% | 46% | 45.47% | 43.23% | -0.5281% | Basado en nueva propuesta aun no aceptada por cliente (en negociación). Hay diferencia en rates.; los del SPS son menores y por ello el margen baja. He cambiado el T/C a 3.1 basado en nuevo SPS | 2015-11-16 | 2016-05-18 | Augusto Miní | 163487.7419 | 89146.7494
Ejecución | VisaNet - Extranet | 72.8% | 47% | 34.49% | 33.93% | -12.51% | Se esta actualizando el cronograma en base a las pantallas actualizadas, y trabajo adicional de referidos | 2015-06-26 | 2016-06-24 | José Montoya | 197729.6552 | 129538.365
Ejecución | Visanet - Afiliación de Comercios | 47% | 41% | 49.33% | 49.17% | 8.326% |  | 2015-06-19 | 2015-12-18 | Luigi Salazar | 22833.6452 | 11570.7762
Ejecución | Entel - Ventas Retail Persistencia | 99% | 48% | 62.1% | 62.1% | 14.1% |  | 2015-04-17 | 2015-08-10 | Luigi Salazar | 6054 | 2294.2601
Ejecución | Entel - Ventas Retail | 100% | 47% | 20.61% | 20.61% | -26.39% |  | 2015-04-17 | 2015-08-10 | Luigi Salazar | 47058.5862 | 37359
Ejecución | Entel - App Migracion Contingencias | 100% | 40% | 31.78% | 31.78% | -8.221% | proyecto cerrado. se está utilizando la información del CUBO | 2014-11-07 | 2015-08-10 | Luigi Salazar | 32886 | 22435
Garantía | UTEC - Matriculas 2.0 | 100% | 50.16% | 68.16% | 68.16% | 18% | No ha tenido variación | 2015-04-15 | 2015-06-23 | Augusto Miní | 74827.5862 | 23823.2323
Fin de Garantía | Interbank - Linea Activa e Información de Ordenante | 100% | 52% | 71.22% | 71.06% | 19.22% | Proyecto finalizado | 2015-01-30 | 2015-04-30 | Augusto Miní | 34440.5172 | 9912
Fin de Garantía | Interbank - POL | 100% | 50% | -5.834% | -6.18% | -55.83% | Cubo de Marzo | 2014-03-17 | 2015-04-17 | Héctor Maldonado | 70976.29 | 75117
Ejecución | Yanbal - Kiosko V2 | 24% | 47% | 41.78% | 40.64% | -5.217% | La asignación real de PM es del 40%, en el SPS se indicó 25%. Fecha de Inicio: 14/04/15 La variación del GM se debe a que el cronograma de la propuesta no tenía nivelado los recursos. | 2015-07-31 | 2015-10-17 | Manuel Galagarza | 46962.5806 | 27340.079
Note on D1: Métrica: % de Proyectos con GM > 40% -Héctor Maldonado
Note on D3: Métrica: % Proyectos cuya Diferencia con GM Ventas supera el Umbral del 10% -Héctor Maldonado

## Rates
| Posición | Costo /Hora
PM | Project Manager | 32.67 | 0.62228
PL | Project Lead | 26.14
ARQ | Arquitecto | 31.12
SSE | Senior Software Engineer | 19.56 | 0.78937
SE3 | Software Engineer III | 16.38
SE2 | Software Engineer II | 13.98 | 0.78827
SE1 | Software Engineer I | 10.2
QAM | QA Manager | 31.08
QAL | QA Lead | 22.23
QAS | QA Senior | 18.72
QA2 | QA II | 12.6
QA1 | QA I | 9.3
QA Intern | Intern | 4
Dev Intern | Intern | 4
US | User Specialist | 21
0.73331

## Plantilla
Nombre del Proyecto: | [6 empty] | Fecha Inicio: | 2014-12-18 |  | Fecha Inicio Garantia: | 2015-03-20 |  | GM Ventas: | 50% |  | Status: | Ejecución
PM:
[7 empty] | Fecha Fin: | 2015-03-15 |  | Fecha Fin Garantía: | 2015-09-20 |  | Varianza GM: | -18.89% |  | % Avance:
Costos Proyectados: | [14 empty] | Horas/mes: |  | 167
Dias Asignados
Nombre | Posición | Costo / hr |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | T&M | Total
[Name] | PM | 32.6745 |  | Dias Asignados Ene: 12; Dias Asignados Feb: 10.5; Dias Asignados Mar: 3 |  | 4638.1471
[Name] | PL | 26.1396 |  | Dias Asignados Ene: 14; Dias Asignados Feb: 23; Dias Asignados Mar: 15 |  | 7566.5459
[Name] | ARQ | 31.116 |  | Dias Asignados Ene: 20; Dias Asignados Feb: 8 |  | 4849.9491
[Name] | SSE | 19.56 |  | Dias Asignados Ene: 23; Dias Asignados Feb: 15 |  | 4137.5937
[Name] | SE3 | 16.38 |  | Dias Asignados Ene: 18; Dias Asignados Feb: 30; Dias Asignados Mar: 15 |  | 5744.4683
[Name] | SE2 | 13.98 |  | Dias Asignados Feb: 22 |  | 1712.0847
[Name] | SE1 | 10.2 |  | Dias Asignados Ene: 25; Dias Asignados Feb: 22 |  | 2668.6611
[Name] | QAM | 31.08 |  | Dias Asignados Ene: 25; Dias Asignados Feb: 30; Dias Asignados Mar: 15 |  | 12110.8448
[Name] | QAL | 22.2337 |  | Dias Asignados Ene: 19; Dias Asignados Feb: 30; Dias Asignados Mar: 15 |  | 7921.1151
[Name] | QAS | 18.72 |  | Dias Asignados Ene: 5; Dias Asignados Feb: 22 |  | 2813.6171
[Name] | QA2 | 12.6 | [13 empty] | 123 | 1549.8006
[Name] | QA1 | 9.3 | [13 empty] | 118 | 1097.4004
[Name] | UE | 20 | [13 empty] | 118 | 2360
GARANTIA | SE1 | 10.2 | [14 empty] | 0
0
0
0
|  |  |  | 20447.087 | 25168.1951 | 8547.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CP | 59170.228
[16 empty] | Base | 10000
[16 empty] | CTP | 69170.228
Ingresos Proyectados:
| Fecha Aprobación | Aprobado por |  | Dias Asignados Ene: Monto; Dias Asignados Feb: Ingreso Proyectado; Dias Asignados Mar: Observaciones
SPS Base | 2014-12-12 | Cliente |  | Dias Asignados Ene: 85400; Dias Asignados Feb: 85400
CC#1 | 2015-01-15 | Comercial |  | Dias Asignados Ene: 10000; Dias Asignados Feb: 15000; Dias Asignados Mar: Aún no hay OC. Aprobado por Ventas
|  |  | ITP: | Dias Asignados Feb: 100400; Dias Asignados Mar: <-- Ingreso Total Proyectado (ITP)
|  |  | CTP: | Dias Asignados Feb: 69170.228; Dias Asignados Mar: <-- Costo Total Proyectado (CTP)
GM Proyectado Anterior: |  |  | GM Proyectado: | Dias Asignados Feb: 31.11%
Paso 1: Llenar los recursos y sus posiciones. Asegurarse de asociar el costo corrspondiente a la posición
Paso 2: Tomando de base la información de cierre del ultimo mes (reporte del CUBO), colocar aqui el costo total acumulado del proyecto.
Paso 3: Considerando su plan actual (dashboard y cronograma) colocar aqui la cantidad de dias calendario que se espera que cada uno de los recursos trabaje por mes hasta finalizar el proyecto. Recordar que todos los meses tienen 30 dias..
Incluir los números sólo para los meses posteriores al ultimo cierre del CUBO. Es decir, si el último reporte de CUBO es de Enero, llenar información sólo de Febrero en adelante.
Paso 4: En caso el proyecto use horas de T&M (por ejemplo las horas de UE o de QA), colocar en esta columna el total de horas proyectadas en lo que resta del proyecto.
Para esto nuevamente basarse en dashboard y/o el cronograma y considerar sólo los meses posteriores al último cierre del CUBO.
Paso 5: En esta parte ingresar todos los ingresos asociados al proyecto (los que ya se dieron y los que se espera recibir). Esto incluye el SPS base así como todos los controles de cambios negociados y aprobados por el cliente.
Cualquier observacion relevante que se quiera indicar referente a los ingresos proyectados , favor incluirlo en la columa Observaciones.
Paso 0: Llenar toda la información relevante del proyecto incluyendo Fechas y GM de Ventas (GM Base).
Status puede ser sólo tres valores: Ejecución, Garantia, Cerrado
El campo Varianza de GM, se calcula solo en función del GM Proyectado.

## Yanbal Kiosko V2
Nombre del Proyecto: | Yanbal - Kiosko V2 | [5 empty] | Fecha Inicio: | 2015-04-14 |  | Fecha Inicio Garantia: | 2015-08-03 |  | GM Ventas: | 47% |  | Status: | Ejecución
PM: | Manuel Galagarza
[7 empty] | Fecha Fin: | 2015-07-31 |  | Fecha Fin Garantía: | 2015-10-17 |  | Varianza GM: | -5.217% |  | % Avance: | 24%
Costos Proyectados: | [14 empty] | Horas/mes: |  | 167
Dias Asignados
Nombre | Posición | Costo / hr |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | T&M | Total
Jose Luis Ballon | PM | 31.08 | [14 empty] | 0
Manuel Galagarza | PL | 23.23 |  | Dias Asignados Abr: 1.2; Dias Asignados May: 12; Dias Asignados Jun: 12; Dias Asignados Jul: 6.8 |  | 4138.0373
Pier Castañeda | SE2 | 11.59 |  | Dias Asignados Abr: 17; Dias Asignados May: 30; Dias Asignados Jun: 30; Dias Asignados Jul: 17 |  | 6064.6607
Lennin Davila | SE2 | 12.49 |  | Dias Asignados Abr: 17; Dias Asignados May: 30; Dias Asignados Jun: 30; Dias Asignados Jul: 17 |  | 6535.6007
TBD | SEI | 10.2 |  | Dias Asignados May: 4; Dias Asignados Jun: 19 |  | 1305.94
TBD | QAII | 12.6 | [13 empty] | 68 | 856.8
TBD | QAI | 9.3 | [13 empty] | 256 | 3197.44
TBD | Tester | 3.6 | [13 empty] | 160 | 1488
Melissa Patroni | UE | 21 | [13 empty] | 136 | 2856
GARANTIA | SE1 | 10.2 | [13 empty] | 88 | 897.6004
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2433.9471 | 5800.244 | 6651.944 | 3158.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CP | 27340.079
Base
[16 empty] | CTP | 27340.079
Ingresos Proyectados:
| Fecha Aprobación | Aprobado por |  | Dias Asignados Ene: Monto; Dias Asignados Feb: Ingreso Proyectado; Dias Asignados Mar: Observaciones
SPS Base | 2015-04-10 | Cliente |  | Dias Asignados Ene: 145584; Dias Asignados Feb: 46962.5806; Dias Asignados Mar: No hay confirmacion de OC para ningun hito de pago.
|  |  | ITP: | Dias Asignados Feb: 46962.5806; Dias Asignados Mar: <-- Ingreso Total Proyectado (ITP)
|  |  | CTP: | Dias Asignados Feb: 27340.079; Dias Asignados Mar: <-- Costo Total Proyectado (CTP)
GM Proyectado Anterior: | 40.64% |  | GM Proyectado: | Dias Asignados Feb: 41.78%

## Visanet - Afiliacion Comercios
Nombre del Proyecto: | Visanet - Afiliación de Comercios | [5 empty] | Fecha Inicio: | 2015-04-06 |  | Fecha Inicio Garantia: | 2015-06-19 |  | GM Ventas: | 41% |  | Status: | Ejecución
PM: | Luigi Salazar
[7 empty] | Fecha Fin: | 2015-06-19 |  | Fecha Fin Garantía: | 2015-12-18 |  | Varianza GM: | 8.326% |  | % Avance: | 47%
Costos Proyectados: | [14 empty] | Horas/mes: |  | 167
Dias Asignados
Nombre | Posición | Costo / hr |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | T&M | Total
Luigi Salazar | PM | 32.6745 |  | Dias Asignados Abr: 7.6; Dias Asignados May: 8; Dias Asignados Jun: 3.6 |  | 3492.252
Cesar Acuña | SE2 | 13.98 |  | Dias Asignados Abr: 19; Dias Asignados May: 20; Dias Asignados Jun: 15 |  | 4202.3897
Edward Carrion | SE1 | 10.2 |  | Dias Asignados Abr: 19; Dias Asignados May: 17 |  | 2044.0808
[Name] | QA1 | 9.3 |  | Dias Asignados May: 3; Dias Asignados Jun: 13 |  | 828.3203
GARANTIA | SE1 | 10.2 | [13 empty] | 22 | 224.4001
Melissa Patroni | UE | 20 |  | Dias Asignados Abr: 7 |  | 779.3333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4719.1221 | 4132.1161 | 2495.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CP | 11570.7762
[16 empty] | Base | 0
[16 empty] | CTP | 11570.7762
Ingresos Proyectados:
| Fecha Aprobación | Aprobado por |  | Dias Asignados Ene: Monto; Dias Asignados Feb: Ingreso Proyectado; Dias Asignados Mar: Observaciones
Inicio del proyecto | 2015-03-27 | Comercial |  | Dias Asignados Ene: 6827.4194; Dias Asignados Feb: 6903; Dias Asignados Mar: se facturó con el kickoff. aun no hay OC. se actualizó el monto de acuerdo al cubo
Al finalizar el Análisis y Diseño | 2015-04-22 | Cliente |  | Dias Asignados Ene: 4551.6129; Dias Asignados Feb: 4551.6129; Dias Asignados Mar: se facturó
100% solucion terminada | 2015-06-09 | Cliente |  | Dias Asignados Ene: 9103.2258; Dias Asignados Feb: 9103.2258
Aceptación del cliente | 2015-07-09 | Cliente |  | Dias Asignados Ene: 2275.8065; Dias Asignados Feb: 2275.8065
|  |  | ITP: | Dias Asignados Feb: 22833.6452; Dias Asignados Mar: <-- Ingreso Total Proyectado (ITP)
|  |  | CTP: | Dias Asignados Feb: 11570.7762; Dias Asignados Mar: <-- Costo Total Proyectado (CTP)
GM Proyectado Anterior: | 49.17% |  | GM Proyectado: | Dias Asignados Feb: 49.33%

## Entel - Ventas Retail
Nombre del Proyecto: | Entel - Ventas Retail | [5 empty] | Fecha Inicio: | 2014-06-25 |  | Fecha Inicio Garantia: | 2015-05-11 |  | GM Ventas: | 47% |  | Status: | Ejecución
PM: | Luigi Salazar
[7 empty] | Fecha Fin: | 2015-04-17 |  | Fecha Fin Garantía: | 2015-08-10 |  | Varianza GM: | -26.39% |  | % Avance: | 100%
Costos Proyectados: | [14 empty] | Horas/mes: |  | 167
Dias Asignados
Nombre | Posición | Costo / hr |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | T&M | Total
Ballon | PM | 27.19 | [14 empty] | 0
Luigi | PM | 27.19 | [14 empty] | 0
Johnny Chirinos | SSE | 18.12 | [14 empty] | 0
Frank Ramos | SE2 | 12.09 | [14 empty] | 0
Cesar Ynga | SE2 | 14.5 | [14 empty] | 0
Enrique Mejia | SE2 | 10.58 | [14 empty] | 0
Andres Escobar | SE1 | 7.86 | [14 empty] | 0
Wendy Villagomez | SE2 | 12.86 | [14 empty] | 0
Melissa Patroni | UE | 20 | [14 empty] | 0
Clara Ines Silva | QAS | 18.12 | [14 empty] | 0
Ruddy Aldave | INT | 3.02 | [14 empty] | 0
Mario Mazzotti | INT | 3.02 | [14 empty] | 0
Mack Rafael | INT | 3.02 | [14 empty] | 0
GARANTIA | SE1 | 10.2 | [14 empty] | 0
0
0
0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CP | 0
[16 empty] | Base | 37359
[16 empty] | CTP | 37359
Ingresos Proyectados:
| Fecha Aprobación | Aprobado por |  | Dias Asignados Ene: Monto; Dias Asignados Feb: Ingreso Proyectado; Dias Asignados Mar: Observaciones
SPS Base | 2014-12-12 | Cliente |  | Dias Asignados Ene: 33931; Dias Asignados Feb: 33931
CC - OSB a ESB / Func no identificadas | 2014-08-01 | Comercial |  | Dias Asignados Ene: 8415.71; Dias Asignados Feb: 4300; Dias Asignados Mar: Ventas decidio cobrar menos
CC - Tiempos muertos QA | 2014-09-01 |  |  | Dias Asignados Ene: 1381.35; Dias Asignados Feb: 0; Dias Asignados Mar: Ventas decidio no cobrarlo
CC - revision de codigo | 2014-10-01 | Comercial |  | Dias Asignados Ene: 10643; Dias Asignados Feb: 3000
CC - cambio en sus estandares | 2014-10-01 | Comercial |  | Dias Asignados Ene: 107; Dias Asignados Feb: 0; Dias Asignados Mar: se cobrara como parte del Soporte Certificacion
Soporte Certificacion T&M | 2015-02-17 | Comercial |  | Dias Asignados Ene: 6896.5517; Dias Asignados Feb: 5827.5862
|  |  | ITP: | Dias Asignados Feb: 47058.5862; Dias Asignados Mar: <-- Ingreso Total Proyectado (ITP)
|  |  | CTP: | Dias Asignados Feb: 37359; Dias Asignados Mar: <-- Costo Total Proyectado (CTP)
GM Proyectado Anterior: | 20.61% |  | GM Proyectado: | Dias Asignados Feb: 20.61%

## Entel - Ventas Retail Persisten
Nombre del Proyecto: | Entel - Ventas Retail Persistencia | [5 empty] | Fecha Inicio: | 2015-02-23 |  | Fecha Inicio Garantia: | 2015-05-11 |  | GM Ventas: | 48% |  | Status: | Ejecución
PM: | Luigi Salazar
[7 empty] | Fecha Fin: | 2015-04-17 |  | Fecha Fin Garantía: | 2015-08-10 |  | Varianza GM: | 14.1% |  | % Avance: | 99%
Costos Proyectados: | [14 empty] | Horas/mes: |  | 167
Dias Asignados
Nombre | Posición | Costo / hr |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | T&M | Total
Luigi | PM | 27.19 |  | Dias Asignados Mar: 4.25 |  | 643.2701
Edward Carrión | SE1 | 10.2 |  | Dias Asignados Mar: 17 |  | 965.26
Garantia | SE1 | 10.2 |  | Dias Asignados Mar: 3.5 |  | 198.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | 0 | 0 | 1807.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CP | 1807.2601
[16 empty] | Base | 487
[16 empty] | CTP | 2294.2601
Ingresos Proyectados:
| Fecha Aprobación | Aprobado por |  | Dias Asignados Ene: Monto; Dias Asignados Feb: Ingreso Proyectado; Dias Asignados Mar: Observaciones
SPS Base |  | Cliente |  | Dias Asignados Ene: 4748; Dias Asignados Feb: 6054; Dias Asignados Mar: ya se facturó el 70%
|  |  | ITP: | Dias Asignados Feb: 6054; Dias Asignados Mar: <-- Ingreso Total Proyectado (ITP)
|  |  | CTP: | Dias Asignados Feb: 2294.2601; Dias Asignados Mar: <-- Costo Total Proyectado (CTP)
GM Proyectado Anterior: | 62.1% |  | GM Proyectado: | Dias Asignados Feb: 62.1%; Dias Asignados May: Añadir Costo de Garantia

## Entel - Contingencias
Nombre del Proyecto: | Entel - App Migracion Contingencias | [5 empty] | Fecha Inicio: | 2014-07-30 |  | Fecha Inicio Garantia: | 2015-05-11 |  | GM Ventas: | 40% |  | Status: | Ejecución
PM: | Luigi Salazar
[7 empty] | Fecha Fin: | 2014-11-07 |  | Fecha Fin Garantía: | 2015-08-10 |  | Varianza GM: | -8.221% |  | % Avance: | 100%
Costos Proyectados: | [14 empty] | Horas/mes: |  | 167
Dias Asignados
Nombre | Posición | Costo / hr |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | T&M | Total
Ballon | PM | 27.19 | [14 empty] | 0
Luigi | PM | 27.19 | [14 empty] | 0
Johnny Chirinos | SSE | 18.12 | [14 empty] | 0
Frank Ramos | SE2 | 12.09 | [14 empty] | 0
Cesar Ynga | SE2 | 14.5 | [14 empty] | 0
Enrique Mejia | SE2 | 10.58 | [14 empty] | 0
Andres Escobar | SE1 | 7.86 | [14 empty] | 0
Wendy Villagomez | SE2 | 12.86 | [14 empty] | 0
Melissa Patroni | UE | 20 | [14 empty] | 0
Clara Ines Silva | QAS | 18.12 | [14 empty] | 0
Ruddy Aldave | INT | 3.02 | [14 empty] | 0
Mario Mazzotti | INT | 3.02 | [14 empty] | 0
Mack Rafael | INT | 3.02 | [14 empty] | 0
GARANTIA | SE1 | 10.2 | [14 empty] | 0
0
0
0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CP | 0
[16 empty] | Base | 22435
[16 empty] | CTP | 22435
Ingresos Proyectados:
| Fecha Aprobación | Aprobado por |  | Dias Asignados Ene: Monto; Dias Asignados Feb: Ingreso Proyectado; Dias Asignados Mar: Observaciones
Segun CUBO |  |  |  | Dias Asignados Feb: 32886
|  |  | ITP: | Dias Asignados Feb: 32886; Dias Asignados Mar: <-- Ingreso Total Proyectado (ITP)
|  |  | CTP: | Dias Asignados Feb: 22435; Dias Asignados Mar: <-- Costo Total Proyectado (CTP)
GM Proyectado Anterior: | 31.78% |  | GM Proyectado: | Dias Asignados Feb: 31.78%

## UTEC - Matriculas 2.0
Nombre del Proyecto: | UTEC - Matriculas 2.0 | [5 empty] | Fecha Inicio: | 2015-01-06 |  | Fecha Inicio Garantia: | 2015-03-23 |  | GM Ventas: | 50.16% |  | Status: | Garantía
PM: | Augusto Miní
[7 empty] | Fecha Fin: | 2015-04-15 |  | Fecha Fin Garantía: | 2015-06-23 |  | Varianza GM: | 18% |  | % Avance: | 100%
Costos Proyectados: | [14 empty] | Horas/mes: |  | 167
Dias Asignados
Nombre | Posición | Costo / hr |  | 2015-01-31 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 2015-04-30 | 2015-05-31 | 2015-06-30 | 2015-07-31 | 2015-08-31 | 2015-09-30 | 2015-10-31 | 2015-11-30 | 2015-12-31 | T&M | Total
Oscar Diaz | QA2 | 12.6 |  | 2015-04-30: 8 |  | 561.12
Camilo Manrique | QA Intern | 4 |  | 2015-04-30: 8 |  | 178.1333
Edward Carrión | SE1 | 10.2 | [14 empty] | 0
Erik Chavez | SE2 | 13.98 | [14 empty] | 0
Alex Contreras | SE1 | 10.2 | [14 empty] | 0
Yanina Contreras | QA1 | 9.3 |  | 2015-04-30: 15 |  | 776.55
Juan José Guibo | QA1 | 9.3 |  | 2015-04-30: 8 |  | 414.16
Juan Pablo Gutierrez | Dev Intern | 4 | [14 empty] | 0
Cynthya Medina | SE1 | 10.2 | [14 empty] | 0
Augusto Miní | PM | 32.67 |  | 2015-04-30: 3 |  | 545.589
Jorge Santa Cruz | Dev Intern | 4 | [14 empty] | 0
Carool Tomasto | SE1 | 10.2 | [14 empty] | 0
Katherine Tores | QA2 | 12.6 | [14 empty] | 0
Hector Maldonado | PM | 32.67 | [14 empty] | 0
Antonio Amado | SE1 | 10.2 | [14 empty] | 0
Juan Pablo Gutierrez | SE1 | 10.2 | [14 empty] | 0
TBD | QA1 | 9.3 | [14 empty] | 0
GARANTIA | SE2 | 13.98 | [13 empty] | 16 | 223.68
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2475.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CP | 2699.2323
[16 empty] | Base 2015/02 | 21124
[16 empty] | CTP | 23823.2323
Ingresos Proyectados:
| Fecha Aprobación | Aprobado por |  | 2015-01-31: Monto; 2015-02-28: Ingreso Proyectado; 2015-03-31: Observaciones
SPS Base |  | Cliente |  | 2015-01-31: 217000; 2015-02-28: 74827.5862; 2015-03-31: Tipo de cambio considerado 2.9
|  |  | ITP: | 2015-02-28: 74827.5862; 2015-03-31: <-- Ingreso Total Proyectado (ITP)
|  |  | CTP: | 2015-02-28: 23823.2323; 2015-03-31: <-- Costo Total Proyectado (CTP)
GM Proyectado Anterior: | 68.16% |  | GM Proyectado: | 2015-02-28: 68.16%
Note on P2: si se usara otro T/C pasaría a 47%
Note on F35: Venta sin servidores
Note on G35: En SPS $74832

## TCI - POS
Nombre del Proyecto: | TCI - Aplicación POS | [5 empty] | Fecha Inicio: | 2015-02-09 |  | Fecha Inicio Garantia: | 2015-11-16 |  | GM Ventas: | 46% |  | Status: | Ejecución
PM: | Augusto Miní
[7 empty] | Fecha Fin: | 2015-11-16 |  | Fecha Fin Garantía: | 2016-05-18 |  | Varianza GM: | -0.5281% |  | % Avance: | 31%
Costos Proyectados: | [14 empty] | Horas/mes: |  | 167
Dias Asignados
Nombre | Posición | Costo / hr |  | 2015-01-31 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 2015-04-30 | 2015-05-31 | 2015-06-30 | 2015-07-31 | 2015-08-31 | 2015-09-30 | 2015-10-31 | 2015-11-30 | 2015-12-31 | T&M | Total
Yván López | SE3 | 16.38 |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 |  |  | 19421.766
Augusto Miní | PM | 32.67 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9.8 | 5.9281 |  |  | 15954.5034
GARANTIA | SE1 | 10.2 | [13 empty] | 300 | 3060
Frank Ramos | SE2 | 13.98 |  | 2015-04-30: 30; 2015-05-31: 30; 2015-06-30: 30; 2015-07-31: 30; 2015-08-31: 21.9162; 2015-11-30: 4.6707 |  | 11407.68
Melissa Patroni | US | 21 | [13 empty] | 204 | 4284
TBD | QA2 | 12.6 | [13 empty] | 380 | 4788
TBD | QA1 | 9.3 | [13 empty] | 578 | 5375.4
TBD | QA Intern | 4 | [14 empty] | 0
Alex Gutierrez | SE1 | 10.2 |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 |  |  | 12378.04
Marcel Amado | SE1 | 10.2 | [14 empty] | 0
TBD | QA1 | 9.3 | [14 empty] | 0
TBD | QAL | 22.23 | [13 empty] | 32 | 711.36
0
0
0
0
0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8955.876 | 8955.876 | 8955.876 | 8955.876 | 8326.776 | 6621.216 | 6221.1174 | 2169.376 | 0 | CP | 77380.7494
[16 empty] | Base 2015/02 | 11766
[16 empty] | CTP | 89146.7494
Ingresos Proyectados:
| Fecha Aprobación | Aprobado por |  | 2015-01-31: Monto; 2015-02-28: Ingreso Proyectado; 2015-03-31: Observaciones
SPS Base |  | Cliente |  | 2015-01-31: 240000; 2015-02-28: 77419.3548; 2015-03-31: Tipo de cambio considerado 3.1 bajo nuevo SPS
SPS deltaCC |  | cliente |  | 2015-01-31: 266812; 2015-02-28: 86068.3871; 2015-03-31: Delta en nuevo SPS
|  |  | ITP: | 2015-02-28: 163487.7419; 2015-03-31: <-- Ingreso Total Proyectado (ITP)
|  |  | CTP: | 2015-02-28: 89146.7494; 2015-03-31: <-- Costo Total Proyectado (CTP)
GM Proyectado Anterior: | 43.23% |  | GM Proyectado: | 2015-02-28: 45.47%
Note on P2: Con tipo de cambio 3.1 bajo ese monto, saldría 41%
Note on G34: En dolares SPS es $82274

## TCI - POS (Original) (hidden)
Nombre del Proyecto: | TCI - Aplicación POS | [5 empty] | Fecha Inicio: | 2015-02-09 |  | Fecha Inicio Garantia: | 2015-07-30 |  | GM Ventas: | 45% |  | Status: | Ejecución
PM: | Augusto Miní
[7 empty] | Fecha Fin: | 2015-06-30 |  | Fecha Fin Garantía: | 2016-01-30 |  | Varianza GM: | 0.1567% |  | % Avance: | 13%
Costos Proyectados: | [14 empty] | Horas/mes: |  | 167
Dias Asignados
Nombre | Posición | Costo / hr |  | 2015-01-31 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 2015-04-30 | 2015-05-31 | 2015-06-30 | 2015-07-31 | 2015-08-31 | 2015-09-30 | 2015-10-31 | 2015-11-30 | 2015-12-31 | T&M | Total
Yván López | SE3 | 16.38 | [13 empty] | 683 | 11187.54
Augusto Miní | PM | 32.67 | [13 empty] | 267 | 8722.89
Julio Quispe | SE1 | 10.2 | [13 empty] | 701 | 7150.2
Frank Ramos | SE2 | 13.98 | [13 empty] | 400 | 5592
Melissa Patroni | US | 21 | [13 empty] | 188 | 3948
TBD | QA2 | 12.6 | [13 empty] | 308 | 3880.8
TBD | QA1 | 9.3 | [13 empty] | 318 | 2957.4
TBD | QA Intern | 4 | [13 empty] | 166 | 664
Alex Gutierrez | SE1 | 10.2 | [14 empty] | 0
TBD | SE1 | 10.2 | [14 empty] | 0
TBD | QA1 | 9.3 | [14 empty] | 0
GARANTIA | SE1 | 10.2 | [13 empty] | 100 | 1020
0
0
0
0
0
3131
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CP | 45122.83
Base 2015/02
[16 empty] | CTP | 45122.83
Ingresos Proyectados:
| Fecha Aprobación | Aprobado por |  | 2015-01-31: Monto; 2015-02-28: Ingreso Proyectado; 2015-03-31: Observaciones
SPS Base |  | Cliente |  | 2015-01-31: 238600; 2015-02-28: 82275.8621; 2015-03-31: Tipo de cambio considerado 2.9
|  |  | ITP: | 2015-02-28: 82275.8621; 2015-03-31: <-- Ingreso Total Proyectado (ITP)
|  |  | CTP: | 2015-02-28: 45122.83; 2015-03-31: <-- Costo Total Proyectado (CTP)
GM Proyectado Anterior: | 38.99% |  | GM Proyectado: | 2015-02-28: 45.16%
Note on P2: Con tipo de cambio 3.1 bajo ese monto, saldría 41%
Note on G34: En dolares SPS es $82274

## Interbank - Linea Activa
Nombre del Proyecto: | Interbank - Linea Activa e Información de Ordenante | [5 empty] | Fecha Inicio: | 2014-10-15 |  | Fecha Inicio Garantia: | 2015-01-30 |  | GM Ventas: | 52% |  | Status: | Fin de Garantía
PM: | Augusto Miní
[7 empty] | Fecha Fin: | 2015-01-30 |  | Fecha Fin Garantía: | 2015-04-30 |  | Varianza GM: | 19.22% |  | % Avance: | 100%
Costos Proyectados: | [14 empty] | Horas/mes: |  | 167
Dias Asignados
Nombre | Posición | Costo / hr |  | 2015-01-31 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 2015-04-30 | 2015-05-31 | 2015-06-30 | 2015-07-31 | 2015-08-31 | 2015-09-30 | 2015-10-31 | 2015-11-30 | 2015-12-31 | T&M | Total
Augusto Miní | PM | 32.67 | [14 empty] | 0
Erik Chavez | SE2 | 13.98 | [14 empty] | 0
Carool Tomasto | SE1 | 10.2 | [14 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CP | 0
[16 empty] | Base 2015/01 | 9912
[16 empty] | CTP | 9912
Ingresos Proyectados: | TC: | 2.9
| Fecha Aprobación | Aprobado por |  | 2015-01-31: Monto; 2015-02-28: Ingreso Proyectado; 2015-03-31: Observaciones
SPS Base |  | Cliente |  | 2015-01-31: 83700; 2015-02-28: 28862.069; 2015-03-31: Tipo de cambio considerado 2.9
CC - Ordenante (40 hora) |  | Cliente |  | 2015-01-31: 3200; 2015-02-28: 1103.4483; 2015-03-31: pagado
CC - Modificación Estructura |  | Cliente |  | 2015-01-31: 11759.5; 2015-02-28: 4055; 2015-03-31: pagado
Soporte Pruebas y Pase a Prd |  | Cliente |  | 2015-01-31: 1218; 2015-02-28: 420; 2015-03-31: pagado
|  |  | ITP: | 2015-02-28: 34440.5172; 2015-03-31: <-- Ingreso Total Proyectado (ITP)
|  |  | CTP: | 2015-02-28: 9912; 2015-03-31: <-- Costo Total Proyectado (CTP)
GM Proyectado Anterior: | 71.06% |  | GM Proyectado: | 2015-02-28: 71.22%

## VisaNet - Extranet
Nombre del Proyecto: | VisaNet - Extranet | [5 empty] | Fecha Inicio: | 2014-08-29 |  | Fecha Inicio Garantia: | 2015-06-29 |  | GM Ventas: | 47% |  | Status: | Ejecución
PM: | José Montoya
[7 empty] | Fecha Fin: | 2015-06-26 |  | Fecha Fin Garantía: | 2016-06-24 |  | Varianza GM: | -12.51% |  | % Avance: | 72.8%
Costos Proyectados: | [14 empty] | Horas/mes: |  | 167
Dias Asignados
Nombre | Posición | Costo / hr |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | T&M | Total
José Montoya | PM | 24.13 |  | Dias Asignados Abr: 30; Dias Asignados May: 30; Dias Asignados Jun: 26 |  | 11551.8353
Felix Quispe | SE3 | 16.38 |  | Dias Asignados Abr: 30; Dias Asignados May: 30; Dias Asignados Jun: 26 |  | 7841.652
Carool Tomaso | SE1 | 7.69 |  | Dias Asignados Abr: 23; Dias Asignados May: 30; Dias Asignados Jun: 4 |  | 2440.037
Juan Pablo Gutierrez | SE1 | 6.9 |  | Dias Asignados Abr: 6 |  | 230.46
Jesus Alayo | SE1 | 6.03 |  | Dias Asignados Abr: 30; Dias Asignados May: 30; Dias Asignados Jun: 26 |  | 2886.762
Marco Benites | SE1 | 9.65 |  | Dias Asignados Abr: 30; Dias Asignados May: 30; Dias Asignados Jun: 4 |  | 3437.9733
Neil Cordova | SE1 | 3.02 |  | Dias Asignados Abr: 30; Dias Asignados May: 30; Dias Asignados Jun: 20 |  | 1344.9067
Alan Alvarado | SE1 | 3.02 |  | Dias Asignados Abr: 30; Dias Asignados May: 30; Dias Asignados Jun: 4 |  | 1075.9253
Melissa Patroni | UE | 21 |  | Dias Asignados Abr: 8 |  | 935.2
Pier Castañeda | SE2 | 12.04 | [14 empty] | 0
Front-end Designer (Pier Ext.) | SE2 | 10.1 |  | Dias Asignados May: 43 |  | 2417.6033
Consultor externo Portal | - | 27.5862 | [14 empty] | 0
Elia Moya (Comercios) | QA2 | 15 | [14 empty] | 0
Regina Argote (Comercios) | QA1 | 12 | [14 empty] | 0
Camilo Manrique (Comercios) | QA1 | 3.02 | [14 empty] | 0
Oscar Ubillus (Comercios) | QA1 | 12.07 | [14 empty] | 0
Juan Guibo (Comercios) | QA1 | 6.94 | [14 empty] | 0
Oscar Díaz Comercios QAII-2 (stress) | QA2 | 8.9 | [13 empty] | 16 | 142.4
[Name] Emisores QAII (QA1 Com) | QA2 | 10.56 | [13 empty] | 155 | 1636.8
[Name] Emisores QAI | QA1 | 8.5 | [13 empty] | 163 | 1385.5
[Name] Emisores QA1-1 | QA1 | 8.5 | [13 empty] | 80 | 680
[Name] Emisores QA1-2 | QA1 | 8.5 | [13 empty] | 80 | 680
[Name] Emisores QA1-3 | QA1 | 8.5 | [13 empty] | 80 | 680
[Name] Emisores QA1-4 | QA1 | 8.5 | [13 empty] | 20 | 170
[Name] Emisores QAII-2 (stress) | QA1 | 10.56 | [13 empty] | 88 | 929.28
[Oscar Díaz] Referidos QAII | QA2 | 8.9 | [13 empty] | 92 | 818.8
[Juan Guibo] Referidos QA-1 | QA1 | 6.94 | [13 empty] | 124 | 860.56
[Camilo Manrique] Referidos QA-1-2 | QA1 | 3.02 | [13 empty] | 98 | 295.96
[Miluska Gomez] Referidos QA-1-1 | QA1 | 2.9 | [13 empty] | 98 | 284.2
[Yanina Cornejo] Referidos QA-1-3 | QA1 | 8.5 | [13 empty] | 98 | 833
[Wanther Poma] Referidos QAII-2 (stress) | QA1 | 2.9 | [13 empty] | 98 | 284.2
GARANTIA | SE1 | 9.65 | [13 empty] | 78 | 752.7
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12542.6463 | 14094.2433 | 7525.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CP | 43843.055
[16 empty] | Base | 85695.31
[16 empty] | CTP | 129538.365
Ingresos Proyectados:
| Fecha Aprobación | Aprobado por |  | Dias Asignados Ene: Monto; Dias Asignados Feb: Ingreso Proyectado; Dias Asignados Mar: Observaciones
SPS Base | 2014-08-29 | Cliente |  | Dias Asignados Ene: 128000; Dias Asignados Feb: 125000
CC#1 | 2014-12-29 | Cliente |  | Dias Asignados Ene: 14827.5862; Dias Asignados Feb: 14827.5862
CC#2 | 2014-12-29 | Cliente |  | Dias Asignados Ene: 18778.9655; Dias Asignados Feb: 18778.9655
CC#3 | 2014-12-29 | Cliente |  | Dias Asignados Ene: 39123.1034; Dias Asignados Feb: 39123.1034
CC#4 (Ejecutado ahora, cobro fase 2) | 2015-04-08 | Cliente |  | Dias Asignados Ene: 2000; Dias Asignados Mar: Ventas acordó que este precio sea agregado a una segunda fase
CC#5 | 2015-12-05 | Cliente |  | Dias Asignados Ene: 1416; Dias Asignados Feb: 1416
|  |  | ITP: | Dias Asignados Feb: 197729.6552; Dias Asignados Mar: <-- Ingreso Total Proyectado (ITP)
|  |  | CTP: | Dias Asignados Feb: 129538.365; Dias Asignados Mar: <-- Costo Total Proyectado (CTP)
GM Proyectado Anterior: | 33.93% |  | GM Proyectado: | Dias Asignados Feb: 34.49%
Note on B26: Referencia Karol Torres
Note on B27: Referencia Yanina Cornejo
Note on B39: Referencia SE1 mas caro: Marco Benites

## Interbank - POL
Nombre del Proyecto: | Interbank - POL | [5 empty] | Fecha Inicio: | 2013-01-06 |  | Fecha Inicio Garantia: | 2014-03-17 |  | GM Ventas: | 50% |  | Status: | Fin de Garantía
PM: | Héctor Maldonado
[7 empty] | Fecha Fin: | 2014-03-17 |  | Fecha Fin Garantía: | 2015-04-17 |  | Varianza GM: | -55.83% |  | % Avance: | 100%
Costos Proyectados: | [14 empty] | Horas/mes: |  | 167
Dias Asignados
Nombre | Posición | Costo / hr |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | T&M | Total
Héctor Maldonado | PM | 32.6745 | [14 empty] | 0
Carool Tomasto | SE1 | 10.2 | [13 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CP | 0
[16 empty] | Base | 75117
[16 empty] | CTP | 75117
Ingresos Proyectados:
| Fecha Aprobación | Aprobado por |  | Dias Asignados Ene: Monto; Dias Asignados Feb: Ingreso Proyectado; Dias Asignados Mar: Observaciones
Total Cobrado | 2014-12-12 | Cliente |  | Dias Asignados Feb: 70976.29; Dias Asignados Mar: Info Obtenida del GM
|  |  | ITP: | Dias Asignados Feb: 70976.29; Dias Asignados Mar: <-- Ingreso Total Proyectado (ITP)
|  |  | CTP: | Dias Asignados Feb: 75117; Dias Asignados Mar: <-- Costo Total Proyectado (CTP)
GM Proyectado Anterior: | -6.18% |  | GM Proyectado: | Dias Asignados Feb: -5.834%