## Horas
|  | 2015-04-14 | 2015-04-20 | 2015-04-27 | 2015-05-04 | 2015-05-11 | 2015-05-18 | 2015-05-25
|  | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7
105.6 | PM | 12.8 | 16 | 12.8 | 16 | 16 | 16 | 16
264 | SEII-Web | 32 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40
264 | SEII-Movil | 32 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40
142 | UX | 2 | 2 | 18 | 40 | 40 | 40 | 0
80 | QA | [5 empty] | 40 | 40
855.6 |  | 78.8 | 98 | 94.8 | 136 | 136 | 176 | 136
SPS | 1698
Estimado | 1988
Remaining | 1132.4
Note on D2: Inicio de proyecto: Martes 14 Abril
Note on F2: Feriado 1 Mayo

## Entregables
Facturación | Hitos | Entregables | Fecha Fin | Fecha Entrega
20% | Análisis | Análisis Funcional | 2015-05-06 | 2015-05-14
Especificación de caso de uso del sistema
| Diseño Técnico | Análisis Técnico | 2015-05-20
20% | Diseño Gráfico | Maquetas y activos gráficos | 2015-05-20 | 2015-05-22
20% | Desarrollo | Código fuente (móvil y web) | 2015-07-06
Binarios de aplicación (móvil y web)
Notas de la versión (release notes)
30% | Aseguramiento de la Calidad (Pruebas Funcionales y Rendimiento) | Plan de pruebas funcionales y de rendimiento | 2015-07-30
LCP = Listado de Casos de Prueba
ECP = Especificación de Casos de Prueba
Reporte y evidencias de ejecución Pruebas Funcionales
Reporte de pruebas de rendimiento
| Entrega de la Solución | Todos los entregables actualizados | 2015-07-31
Manual de instalación
Manual de usuario
Manual de soporte
10% | Certificación Yanbal | Carta de aceptación del proyecto | TBD