## CheckList_Transición
Transición de Aplicaciones hacia Soporte Corporativo y el Centro de Integración y Desarrollo
Aplicación |  | 1787 - ATENEA
Jefe de proyecto |  | Roberto Munarriz
Fecha de pase a producción |  | 2015-02-22
Periodo de transición de la aplicación: proyecto a Soporte y Mantenimiento |  | 1 Campaña
I. Documentación
| Item | Fecha de entrega | Fecha fin de revisión. [Responsable: Soporte y Mantenimiento] | Ubicación
| Requerimientos funcionales y no funcionales | 2015-02-17 | [Pendiente] | http://www.yanbalnet.com/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_70775_238_328_4308_43/http%3B/perms56.unique-yanbal.com%3B11930/collab/docman/download/394961/0/0/0/RFP_ATENEA_19112013_vf.pdf
| Análisis funcional | 2015-02-17 | [Pendiente] | http://www.yanbalnet.com/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_70775_238_328_4308_43/http%3B/perms56.unique-yanbal.com%3B11930/collab/do/document/overview?projID=711&folderID=394956
| Análisis técnico | 2015-02-17 | [Pendiente] | http://www.yanbalnet.com/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_70775_238_328_4308_43/http%3B/perms56.unique-yanbal.com%3B11930/collab/do/document/overview?projID=711&folderID=394957
| Arquitectura | 2015-02-17 | [Pendiente] | http://www.yanbalnet.com/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_70775_238_328_4308_43/http%3B/perms56.unique-yanbal.com%3B11930/collab/do/document/overview?projID=711&folderID=394957
| Manual de instalación y configuración | 2015-02-17 | [Pendiente] | http://www.yanbalnet.com/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_70775_238_328_4308_43/http%3B/perms56.unique-yanbal.com%3B11930/collab/do/document/overview?projID=711&folderID=394976
| Manual de usuario | 2015-02-17 | [Pendiente] | http://www.yanbalnet.com/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_70775_238_328_4308_43/http%3B/perms56.unique-yanbal.com%3B11930/collab/do/document/overview?projID=711&folderID=394960
| Manual de soporte | [Pendiente] | [Pendiente] | http://www.yanbalnet.com/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_70775_238_328_4308_43/http%3B/perms56.unique-yanbal.com%3B11930/collab/do/document/overview?projID=711&folderID=394960
| Casos de prueba | 2015-02-17 | [Pendiente] | http://www.yanbalnet.com/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_70775_238_328_4308_43/http%3B/perms56.unique-yanbal.com%3B11930/collab/do/document/overview?projID=711&folderID=394977
II. Fuentes y entregables
| Item | Fecha de entrega | Ubicación
| Archivos fuentes de modelos: UML, Procesos y Base de Datos | [Pendiente] | [Pendiente]
| Código fuente (WorkSpaces en formato intercambiable) | [Pendiente] | [Pendiente]
| Entregable a instalar a Producción de las aplicación y sus utilitarios | [Pendiente] | [Pendiente]
| Licencias de desarrollo | [Pendiente] | [Pendiente]
III. Reuniones y tareas de Transferencia
| Item | Responsable | Fecha | Observaciones
| Reunión de revisión funcional | Proyecto | 2015-02-20
| Reunión de revisión Técnica | Proyecto | 2015-02-20
| Compartir el material de la reunión funcional y técnica | Proyecto | 2015-02-20
| Revisión y transferencia del Ambiente de Desarrollo | Proyecto y CID | [Pendiente] | * Dependerá de la entrega del código fuente y el ambiente
| Preparación del Ambiente de Soporte | Proyecto | 2015-03-07 | * Dependerá de la disponibilidad del ambiente de Soporte
| Preparación de estaciones de trabajo | CID | [Pendiente] | * Dependerá de la entrega del código fuente y el ambiente
| Simulación de un flujo de de cambio | CID | [Pendiente] | * Dependerá de la entrega del código fuente y el ambiente
IV. Gestión del Proveedor
Datos Proveedor
| Nombre | Avances Tecnologicos
| Dirección oficina principal | Jorge Basadre 592, Oficina 603
| Persona de contacto | Jorge Abanto
| Teléfonos de persona de contacto | 999 987 188 / RPM #726130
| Correo de persona de contacto | opostigo@avances.com.pe
Garantía
| Fecha de inicio | [Pendiente]
| Fecha de fin | [Pendiente]
| ¿Proveedor liberará entregable completo al final de Garantía? | N/A
| Condiciones de la garantía | Duranción de 12 meses de duración luego de la emision del acta de aceptacion final del proyecto. La vigencia de la garantía es sobre el código no modificado por parte de EL CLIENTE (UNIQUE), entregado en CD ROM al término de la etapa de implantación.
OLAs (en horas)
| Incidente - Prioridad 1 - Alta | Atencion inmediata
| Incidente - Prioridad 2 - Media | 24 Hrs.
| Incidente - Prioridad 3 - Baja | 48 Hrs.
Note on B4: UNIQUE: Nombre de la aplicación
Note on B5: UNIQUE: Nombre del jefe de proyecto
Note on B6: UNIQUE: Fecha programada de pase a producción
Note on B7: UNIQUE: Periodo de transición de la aplicación. Se define este periodo de tiempo como periodo de apoyo del proyecto en la solución de las incidencias y solicitudes de los usuarios
Note on C10: UNIQUE: Documento solicitado
Note on D10: UNIQUE: Fecha en que se hace entrega del documento a Soporte y Centro de Desarrollo
Note on F10: UNIQUE: Fecha comprometida por Soporte y Centro de Desarrollo para culminar la revisión de la documentación y entregar observaciones
Note on H10: UNIQUE: Ubicación de los archivos entregados
Note on C21: UNIQUE: Item solicitado
Note on D21: UNIQUE: Fecha en que se hace entrega a Soporte y Centro de Desarrollo
Note on F21: UNIQUE: Ubicación de los archivos entregados
Note on C29: UNIQUE: Actividad requerida como parte de la transferencia
Note on D29: UNIQUE: Responsable de la actividad
Note on F29: UNIQUE: Fecha de ejecución de la actividad
Note on H29: UNIQUE: Observaciones
Note on C41: UNIQUE: Nombre del proveedor
Note on C42: UNIQUE: Dirección de la oficina
Note on C43: UNIQUE: Nombre de la persona de contacto
Note on C44: UNIQUE: Teléfonos de la persona de contacto
Note on C45: UNIQUE: Correo de la persona de contacto
Note on C47: UNIQUE: Inicio de la garantía
Note on C48: UNIQUE: Fin de la garantia
Note on C49: UNIQUE: SI: En caso que el proveedor haga entrega de un nuevo instalador completo al final de la garantía (conteniendo todos los cambios implementados)
Note on C50: UNIQUE: Condiciones especiales de la garantía
Note on C52: UNIQUE: Tiempo de atención de un incidente prioridad 1
Note on C53: UNIQUE: Tiempo de atención de un incidente prioridad 2
Note on C54: UNIQUE: Tiempo de atención de un incidente prioridad 3