## Analisis
ID | PREGUNTA | RESPUESTA | RESPONSABLE | ESTADO | FECHA CONFIRMACION RESPUESTA | OBSERVACIONES ADICIONALES / OTRAS CONSIDERACIONES
10 | Persistir credenciales en el movil (fb approach) | Confirmado. | Pier Casteñeda | ATENDIDO AVANTICA | 2015-04-16
19 | Las Carpetas o agrupaciones tendran un nro de orden o prioridad? | Se incluyó en el análisis. | Manuel Galagarza | ATENDIDO AVANTICA | 2015-04-16
33 | El sistema actualmente cuenta con login? | La version 1 describe login para el administrador pero no asi para los moviles. | JL Ballon | ATENDIDO AVANTICA | 2015-04-16
35 | El contenido que se publicara segun rol, que atributos tiene, asimismo estos atributos se almacenan como metadata o en tabla? | Los tipos de contenidos pueden ser videos, documentos pdf, audio e imagenes | JL Ballon | ATENDIDO AVANTICA | 2015-04-16
43 | Cual es la diferencia entre rol y perfil para la solucion? | Solo se contemplan roles en la solucion. | JL Ballon | ATENDIDO AVANTICA | 2015-04-16
50 | ¿Los roles sera un agrupador de Perfiles? considerando que los roles disponibles son Adm Corp y Adm UN, de ser asi ¿Los perfiles podran estar en mas de un rol? | Los Roles y Perfiles seran sinonimos y no habra diferencia, se usara el termino Rol para evitar confusion | Lennin Davila | ATENDIDO AVANTICA | 2015-04-16
1 | Yanbal proveera las licencias de IBM WebSphere 8.0 y DB2 9? Confirmar versiones de ambos por favor. | No, ya hice la consulta y lamentablemente la tenemos contadas. Me indican que si uds en Avantica usan licencias Community tengan cuidado con los disclaimers porque ANTES ha habido problemas de COMPATIBILIDAD entrer Comm edition y la licencia general. | Giuseppe Albatrino | ATENDIDO YANBAL
7 | En el Adm Web, ¿se permitira eliminar un grupo que tenga contenido? | No. Se debe eliminar primero todo el contenido | Giuseppe Albatrino | ATENDIDO YANBAL
11 | Notificaciones a usuario movil genericas, que redireccionan a app movil (3 plataformas) y una vez en la app movil existiria icono de mensajes de actualizacion. Por favor confirmar. | Sí. debe haber una notificación generica y luego otra al ingresar al aplicativo. | Giuseppe Albatrino | ATENDIDO YANBAL
13 | Modulo Movil - Una vez descargado el contenido en app moviles, de existir una actualizacion (eliminacion) en el modulo admin, el archivo descargado previamente en el movil no se sincronizara. Confirmar esta accion. | Si se elimina en el administrador, esta orden debe ir a cada device. Caso aceptable de no eliminación: CNS Hacker que cambió nombre del archivo. | Giuseppe Albatrino | ATENDIDO YANBAL
16 | Los elementos del catalogo son parametrizables, un elemento puede tener mas de uno de estos atributos parametrizables (Descargable y Compartible)? | Si, los elementos puede tener uno,o varios parámetros simultáneos. Entendiedo por catálogo cualquier tipo de elemento publicado en el Kiosko. | Francisco Samame | ATENDIDO YANBAL |  | [MG] Los parámetros ahora son descargable y destacado
17 | Los atributos parametrizables para los elementos ya son una cantidad dada, ejem todos los elementos van a tener solo 3 atributos parametrizables (Obligatorio, descargable y eliminable) o la cantidad de estos atributos pueden ir creciendo a medida que el administrador del sistema considere adecuado | No, se trabajará con estos 3 atributos fijos. Entendiendo por atributos las acciones que se pueden hacer sobre el elemento, sin considerar propiedades como: tamaño tipo, extensión, etc. | Francisco Samame | ATENDIDO YANBAL |  | [MG] Los parámetros ahora son descargable y destacado
25 | Extensiones reconocidas para contenido de catalogos (pdf, mp3, mp4, jpg, png)? | estos tipos de extensiones lo debe recomendar Avantica deberan ser los mas usados por la fuerza de ventas | Giuseppe Albatrino | ATENDIDO YANBAL |  | [MG] Solo son 4, NO png.
31 | En el tema de agrupaciones, puede haber grupos dentro de otro grupo, es decir grupos anidados | Si, se permitira hasta 4 niveles de anidamiento. | Francisco Samame | ATENDIDO YANBAL
32 | En el RFP se solicita un "Manual de soporte", a qué se refiere? | Este documento si es parte de los entregables del proyecto y se validó su necesidad luego del Kick Off en conjunto con James Huiza responsable del equipo de implementaciones | Abel Yim | ATENDIDO YANBAL |  | Formato confirmado y notificado el 14/04/2015
37 | Deberian existir restricciones de cantidad de archivos por carpeta o tamaño maximo de archivos a cargar en la solucion? | Sí, funcionalmente debe haber restricciones. Esta deben manejarse por recomendación de It del equipo de proyectos mobile (avantica + yanbal) | Giuseppe Albatrino | ATENDIDO YANBAL |  | [MG] Umbral de carga en el adm web
42 | Cual es la expectativa final del usuario para la descarga de contenidos de catalogos? | Aquí se pidió una reformulación de la pregunta ya que no se entendió. | Giuseppe Albatrino | ATENDIDO YANBAL
49 | ¿Quien es el contacto responsable en Yanbal para cualquier inconveniente de actualizacion o disponibilidad de servicios web en Yanbal? | Canalizar con Abel Yim (primero) o Giuseppe | Abel Yim | ATENDIDO YANBAL
55 | ¿Es correcto suponer que las pruebas de certificacion de la solucion Yanbal V2 a efectuarse por Yanbal tendra una duracion maxima de 5 dias? | Nop, el esfuerzo es de aprox 700 horas... de seguro va a bajar pero no puedo imaginar en ningún caso 5 días. | Giuseppe Albatrino | ATENDIDO YANBAL
20 | La version 1 de Kiosko persiste catalogos en una BD deprecada en estos momentos. Existe un servicio web en Yanbal donde actualmente se puedan obtener catalogos y colecciones de catalogos? | No existen servicios para tal fin | Oscar Valencia | ATENDIDO YANBAL
52 | ¿Existe algun formato o dato relevante que el log/bitacora del componente de sitio de administracion Kiosko V2 tiene que considerar a criterio de Yanbal? | Esto esta incluido en la libreria de aplicaciones java. Una vez entregada la libreria veremos los datos relevantes. | Oscar Valencia | ATENDIDO YANBAL |  | A resolver por areas de Arquitectura y Seguridad. Se proveera un API unificado.
36 | Debido a que los requerimientos tecnicos de la solucion precisan el uso de una BD Db2 a ser considerada ¿Que informacion o entidades se deberian considerar persistir en el modelo de datos nuevo a publicarse en la BD DB2 y que datos se gestionarian a traves de los servicios web de Yanbal? | A nivel de servicios solo debemos considerar los referentes a usuarios | Oscar Valencia | ATENDIDO YANBAL
21 | La infraestructura de servicios esta separado por cada sede/pais a nivel de servicios? | No. Todo debe hacerse sobre instancias unicas. Se debe validar con el SIS si la infraestructura instalada podra atender la demanda futura | Oscar Valencia | ATENDIDO YANBAL
46 | Autenticacion Web Admin - Se va necesitar integracion con AD para autenticacion y autorizacion? | Solo para autenticacion | Oscar Valencia | ATENDIDO YANBAL |  | [MG] Yanbal provee el servicio web que implementa toda la lógica de autenticación.
47 | Autenticacion version actual de AD en Yanbal permite discriminar rol y pais? Existe una estructura de datos para la respuesta de servicio? | Si existe. Coordinare con Abel para ver el tema | Oscar Valencia | ATENDIDO YANBAL
60 | ¿Cual es la disponibilidad de los servicios web publicados en Yanbal y que seran consumidos/referidos/requeridos por Avantica para la gestion de usuarios y contenidos de catalogos? ¿Para que fehca estarian disponibles para Avantica incluyendo la documentacion de catalogo de servicios? | Los servicios estan construidos, debemos validar si la informacion devuelta por los mismos es suficiente. Cordinare con Abel este punto. | Oscar Valencia | ATENDIDO YANBAL
18 | Log debe considerar consultora, tiempo de registro, documentos descargados, autenticacion? | Afirmativo | Francisco Samame | ATENDIDO YANBAL
2 | Web Admin - Se puede eliminar una carpeta con contenido? | No, no se puede. Debe mostrarse mensaje de alerta ante el intento. | Francisco Samame | ATENDIDO YANBAL
4 | Usuarios y roles reconocidos en los moviles vinculados a extranet Yanbal. | Confirmado. | Giuseppe Albatrino | ATENDIDO YANBAL | 2015-04-16
5 | Todos los usuarios pertenecen a solo un perfil o pueden tener mas de un perfil | En la solucion solo reconoceran roles. A nivel de web admin se contemplan el Administrador Corporativo y Admin Unidad de Negocio. A nivel de movil se contemplan consultora, aspirante, estrella, directora | Giuseppe Albatrino | ATENDIDO YANBAL | 2015-04-16 | [MG] Un usuario tiene un solo rol
12 | No exisitiran carpetas vacias y publicadas? | Correcto, no existiran | Giuseppe Albatrino | ATENDIDO YANBAL
14 | Los roles estan vinculados a un perfil o a un usuario, si es asi como es el tipo de relacion entre los roles y la entidad relacionada (N-M) | Rol y Perfil seran lo mismo, aun falta determinar su relacion con otras entidades | Giuseppe Albatrino | ATENDIDO YANBAL | 2015-04-16
15 | Los elementos es lo mismo que el contenido de un catalogo, es decir el contenido de un catalogo es el conjunto de 1 o mas elementos | Catalogo son los archivos PDF, y los PDF son archivos y elementos, se usaran como sinonimos para referirse a lo mismo | Giuseppe Albatrino | ATENDIDO YANBAL | 2015-04-16
22 | La edicion de contenidos se centrara en actualizacion de atributos del archivo. Cuales son los atributos de un archivo de contenido? | Correcto. Los atributos de cualquier elemento de contenido son: 1) Nombre 2) Descripcion 3) Size 4) Extension (tipo) 5) Descargable (Si/No) | Giuseppe Albatrino | ATENDIDO YANBAL
24 | La contraseña de usuarios sera la misma que la contraseña de dominio en el AD? | Para el sitio admin la autenticacion es contra usuarios de dominio Yanbal (AD o Web Service autenticacion). Para el app moviles, la autenticacion es contra web service rest a ser creado. Este servicio consumira servicios existentes en Yanbal | Giuseppe Albatrino | ATENDIDO YANBAL | 2015-04-16
28 | Es correcto suponer que la eliminacion de contenidos desde web admin sincronizara a la carpeta y archivo original en el movil? | Correcto | Giuseppe Albatrino | ATENDIDO YANBAL
29 | Es correcto suponer que la configuracion del sitio web debe considerar la parametrizacion de tamaño maximo por extension de archivo? | Correcto. | Giuseppe Albatrino | ATENDIDO YANBAL
34 | El mover contenidos en el admin web aplicaria para contenido publicado y no publicado? | Correcto | Francisco Samame | ATENDIDO YANBAL
40 | Cuales son los atributos de una coleccion? | Son los siguientes: 1) Nombre 2) Descripcion 3) Color | Giuseppe Albatrino | ATENDIDO YANBAL |  | [MG] En las reuniones de definición de UX no se mencionó el atributo color para las colecciones, por lo que no se está considerando.
44 | Cual es la diferencia entre Catalogo, Colecciones, contenido y documentos. Asimismo como es la relacion entre estas entidades? | Coleccion es lo mismo que agrupacion y carpeta. Catalogo, contenido y documentos seran los mismo que elementos que pertenecen a una coleccion. | Giuseppe Albatrino | ATENDIDO YANBAL | 2015-04-16 | Contenido es lo mismo que Coleccion
45 | Carpeta, Agrupacion, Coleccion son lo mismo que catalogo? | Catalogo sera los documentos, Carpeta, agrupacion, Coleccion seran sinonimos y sera recursivos a 4 niveles | Francisco Samame | ATENDIDO YANBAL | 2015-04-16
61 | Cual es la proyeccion de duracion para la actividad de pruebas funcionales Yanbal y pruebas de Usuario Yanbal? | El actual estimado de testing es aprox. 700 horas... con el usuario, usualmente las pruebas nos duran 3-5 días | Giuseppe Albatrino | ATENDIDO YANBAL
63 | Es correcto suponer que los 4 roles confirmados no impactan/limitan acciones en la aplicacion movil? | Los 4 roles impactan en el contenido que consumen. | Giuseppe Albatrino | ATENDIDO YANBAL |  | [MG] Todas las opciones estan disponibles para todos los role, solo se limita el contenido a ver.
64 | ¿Es correcto suponer que no existira limite de visualiacion de contenidos o alguna otra restriccion a nivel de usuario movil? | Es correcto. Si un usuario ya descargó el contenido, podrá visualizarlo en su totalidad. | Francisco Samame | ATENDIDO YANBAL |  | Se descargaran "Archivos" el contenido puede ser tambien otra coleccion y esta no puede ser descargada
65 | ¿Es correcto suponer que no existe tiempo de expiracion para el contenido publicado en administrador web y que luego esta disponible en los moviles? | En caso se refiera a que si un documento puede estar cargado indefinidamente en el administrador web sin ser publicado a la aplicaición, es correcto. | Francisco Samame | ATENDIDO YANBAL |  | [MG] Existe una fecha de caducidad del archivo, con lo que este ya no es visible en el movil.
48 | ¿Se necesitará VPN Yanbal para pruebas de Active Directory o se emulara AD en Avantica? | Yanbal proveerá un web service que maneja internamente esta lógica. | Manuel Galagarza | ATENDIDO AVANTICA | 2015-05-08
38 | Cuales son los Perfiles FFVV reconocidos para la solucion y compatibles en la Extranet Yanbal? | Los perfiles de la solución son: Directoras, Consultoras, Consultora Estrella, Aspirante y Staff (este perfil es nuevo para el proyecto) | Abel Yim | ATENDIDO YANBAL
58 | ¿Es correcto considerar que la version 1 de la solucion es solo una referencia basica del producto y no mantiene un vinculo tecnico/funcional para la version 2 a construir? | No la versión 1 de la solución si guarda relación con la nueva versión en cuanto a que la nueva versión a construir no debe quitar ciertas características ya consideradas en la versión inicial como por ejemplo (visualización de links dentro del pdf, efectos de cambio de página, etc) | Abel Yim | ATENDIDO YANBAL |  | De momento AD es una referencia reutilizable. [MG] Ya se definió el alcance de la versión 2, no se ha realizado comparación con la 1, solo nos guiamos de lo indicado en la propuesta y lo aprobado por el usuario y representantes del negocio de Yanbal.
63 | ¿Los archivos deben de estar siempre en una Colección, es decir, en el primer nivel se permiten archivos sueltos? | En el primer nivel solo hay colecciones. | Manuel Galagarza | ATENDIDO AVANTICA
57 | ¿Es correcto suponer que Francisco Samamé sera el conctacto en Yanbal quien dara la aprobacion de los HEA y la conformidad final del proyecto ejecutado? | La persona de contacto sera: Christian Sanchez (UN Perú) | Abel Yim | ATENDIDO YANBAL |  | Francisco Samame dara el VB y aprobacion para que equipo de compras.
6 | Se requiere comprobar si pueden abrir links en catalogos (3 plataformas moviles). Francisco facilitara catalogos de muestra para verificar vinculos en catalogos. Precisar factibilidad. | Se realizaron pruebas con los dispositivos utilizando un PDF de prueba con un hipervinculo pudiendose abrir sin ningun problema, adobe acrobat reader y polaris en android, adobe acrobat y office en windows, adobe acrobat y ibooks en IOS. Se comprobo tambien que todos presentan la capacidad de swipe (pasar paginas de forma horizontal). | Pier Casteñeda | ATENDIDO AVANTICA |  | Pier ejecutara la validacion.
27 | Es factible facilitar a Avantica la ultima version de los fuentes de Kiosko Version 1 para revision? | La última versión de la versión 1 de Kiosko móvil la tiene Avantica | Abel Yim | ATENDIDO YANBAL
51 | ¿Los Properties del Servicio donde estan almacenados? | Se esta haciendo uso de variables almacenadas en el Servidor de aplicaciones (Websphere), de ahi se obtienen los parametros tales como: Ruta url del ws de autenticacion, Ruta del sistema de archivos para los documentos,etc) | Lennin Davila | ATENDIDO AVANTICA | 2015-04-16
23 | La creacion de carpetas y agrupaciones se realizara a nivel logico o a nivel de Sistema de archivos. | Sera a nivel logico, los archivos estaran almacenados en sistema de archivos. | Lennin Davila | ATENDIDO AVANTICA | 2015-04-16
8 | Propuesta p.37: Algunos de los dispositivos serán facilitados por Yanbal a Avantica desde la etapa de Desarrollo? | De acuerdo al RFP entregado, el proveedor es el responsable de contar con sus popios equipos para el proyecto. Así mismo en caso Yanbal tenga algunos disponibles se podrá coordinar con Avantica para su prestamo. | Abel Yim | ATENDIDO YANBAL
30 | En la version 1 de Kiosko se usaron de los siguientes Proc almacenados: KIOSKO.USP_USUARIO_PERFIL_CONSULTA KIOSKO.USP_CATALOGO_ARCHIVO_LISTA KIOSKO.USP_CATALOGO_ARCHIVO_CONSULTA KIOSKO.USP_GUARDAR_CATALOGO KIOSKO.USP_ACTUALIZAR_CATALOGO KIOSKO.USP_ARCHIVO_CATALOGO_HISTORICO_SEL_CATALOGO KIOSKO.USP_ELIMINAR_ARCHIVO_CATALOGO_HISTORICO KIOSKO.USP_ELIMINAR_CATALOGOS KIOSKO.USP_ELIMINACION_LOGICA_CATALOGOS KIOSKO.USP_PAIS_SEL_TODOS KIOSKO.USP_PAIS_USUARIO_LISTA KIOSKO.USP_PERFIL_SEL_TODOS KIOSKO.USP_ELIMINAR_USUARIOS KIOSKO.USP_GUARDAR_USUARIO KIOSKO.USP_USUARIO_PERFIL_LISTA KIOSKO.USP_ACTUALIZAR_USUARIO KIOSKO.USP_USUARIO_PERFIL_CONSULTA KIOSKO.USP_USUARIO_PERFIL_SEL Cuales de los SP descritos se reutilizaran en la version 2 de Kiosko? | Si durante el diseño de la solución el equipo técnico de Avantica valida la necesidad de reutilizar un procedimiento almacenado se puede realizar siempre y cuando no impacte en la funcionalidad existente en Kiosko 1.0 | Abel Yim | ATENDIDO YANBAL
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

## Diseño Tecnico
ID | PREGUNTA | RESPUESTA | RESPONSABLE | ESTADO | FECHA CONFIRMACION RESPUESTA | OBSERVACIONES ADICIONALES / OTRAS CONSIDERACIONES
1 | Base de Datos: ¿Hay algun prefijo para el nombre de base de datos? | No | Oscar Valencia | ATENDIDO YANBAL
2 | Base de Datos: ¿Cual sera la nomenclatura para las tablas de Base de datos? ¿Tendran algún prefijo como TBL_? | Se recomienda usar el prefijo KSK | Oscar Valencia | ATENDIDO YANBAL
3 | Base de Datos: ¿Cual sera la nomenclatura, prefijo y reglas para la creación del esquema de base de datos? | Se recomienda usar el prefijo KSK | Oscar Valencia | ATENDIDO YANBAL
4 | Base de Datos: ¿Hay tipos de datos recomendados y longitud ya estandar para los tipos mas comunes? ejem: para los ID que tipo de dato (Integer,Big Int, short, etc) para las cadenas (varchar, nvarchar) para las cadenas largas (clob?) | Se recomienda usar el tipo Integer para los IDs, para cadenas usar varchar, no creo que sea necesario un tipo de dato tan grande como clob para cadena. | Oscar Valencia | ATENDIDO YANBAL
5 | Libreria Yanbal: Segun se ha revisado la libreria Corporativa, se tiene algunas dudas y/o observaciones. Esta libreria posee los metodos de Encriptacion y Desencriptacion, Asimismo tambien los metodos de Log. He aqui unas dudas que surgen a partir de esta revision rapida. La clase EncriptacionSHAMD y EncriptacionAESRSA poseen los metodos: -void encriptar(Object mensaje) -void desencriptar(Object mensajeEncriptado) Pues bien, con metodos void los cuales no retornan valor, ¿como podre obtener el valor de una cadena ecriptada y una desencriptada? Con los metodos actuales no podre tener en mi ambito el valor de la cadena una vez que la encripte o la desencripte, perdiendo asi la traza de la cadena. En mi opinion estos metodos deben de ser con retorno, o bien remitir un manual de uso de estos metodos. | Recordemos que la version de la libreria es un beta, existen metodos que solo han sido conceptualizados, de requerir un cambio aplicarlo y documentarlo | Oscar Valencia | ATENDIDO YANBAL
6 | Libreria Yanbal: Yanbal debe indicar y/o definir la Clase y metodo a usar para registrar los Logs, pues existen varias opciones a usar. | Los logs se haran por en base de datos, por lo tanto usar la clase correspondiente | Oscar Valencia | ATENDIDO YANBAL
7 | Cual es la proyeccion de duracion para las actividades de despliegue de la solucion tanto en ambientes de QA, UAT, Produccion en Yanbal? | La proyección es de 2 meses para la etapa de certificación y aproximadamente 1 mes para validación de evidencias y entregables | Abel Yim | ATENDIDO YANBAL
8 | ¿Es correcto suponer que la entrega de codigo fuente final se realizara en Lurin en conjunto con especialistas de Yanbal o es factible realizarlo en remoto? | Como parte de las actividades de entrega del producto final es necesario realizar por parte de Avantica una reunión de transferencia funcional y técnica al equipo de Yanbal, en la cual uno de los items a considerar es la compilación de los fuentes entregados por Avantica. | Abel Yim | ATENDIDO YANBAL
9 | Cuales es el codigo de servicio de Google Analytics para Yanbal y que sera usado por las aplicaciones moviles? | Avantica puede generar uno en las etapas de desarrollo mientras Yanbal gestiona la generación del mismo | Abel Yim | ATENDIDO YANBAL | 2015-06-23 | La respuesta de Abel se mantiene, ¿cual es el problema?
10 | ¿Especialistas de Yanbal han considerado que las pruebas de rendimiento podrias afectarse negativamente en un pequeño porcentaje al aplicar criterios de seguridad precisados por Yanbal como encriptacion? | CID indica que no debe generar problema manejar el encriptamiento, no debe generar impacto Negativo | Giuseppe Albatrino | ATENDIDO YANBAL | 2015-06-24 | Encriptar informacion personal y passwords
11 | ¿Es correcto suponer que Yanbal proveera un certificado digital para soporte de SSL en ambientes de Avantica (Dev y QA)? | Para los servicios nuevos generados por Avantica tanto en DEV como QA el equipo de Yanbal no va proveer certificados digitales y debe ser generados por Avantica, a excepción del servicio de login que es provisto por Yanbal | Martin Valdivia | ATENDIDO YANBAL
12 | Cuales son los codigos para los perfiles de usuario? | AY:Transferido a Giuseppe Albatrino (23.06.2015) | Carlos Nalvarte | PENDIENTE
13 | Web admin - Configuracion de roles de admin en archivos de configuracion o tablas? | Se recomienda ser almacenados en Properties en el WAS | Oscar Valencia | ATENDIDO YANBAL | 2015-06-24 | Se recomienda ser almacenados en Properties en el WAS
14 | Propuesta p.34: Pruebas de Carga - Capacidad de 100,000 usuarios por mes. Esto lo indicó algun especialista en Yanbal? | [JL] Sugerido en la fase de propuesta por MJ Zaldivar. | Giuseppe Albatrino | PENDIENTE | 2015-04-16 | Giuseppe informara cantidad para realizar las pruebas.
15 | ¿Cuales son las reglas SONAR en Yanbal que Avantica debe considerar para la ejecucion de analisis estatico de codigo? | Utilizar las reglas por default si cumplen con los lineamientos del estandar | Oscar Valencia | ATENDIDO YANBAL
16 | Exisitira un 5to rol "Staff" para la app movil que se vincule a usuarios Yanbal? | Favor verlo a a nivel de usuario 23/06 se confirmo que si existira y quinto rol y esta soportado por el servicio de autenticación | Carlos Nalvarte | ATENDIDO YANBAL | 2015-06-23 | Pendiente confirmar si servicios Yanbal reconocerian usuarios Yanbal externamente. CN: Si seran reconocidos externamente.
17 | Cual sera la version de MyBatis a usar para la soluccion | 2.3.0.677 | Oscar Valencia | ATENDIDO YANBAL
18 | Arquitectura física sobre la cual se realizará el deploy:Se realizará todo en un solo servidor? o será uno para app web, otro para web services, otro para bd? | Todo se hara sobre los ambientes de Amazon, el cual cuaenta con un WAS (para app y servicios) y una BD en produccion, para mayor detalle ver documento de arquitectura (Diagrama de Despliegue) | Oscar Valencia | ATENDIDO YANBAL
19 | Versiones de: SO, DB2, WAS, JAVA | SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2, DB2 9.7.5, WAS 8.0.0.3, JAVA IBM J9 VM (build 2.6, JRE 1.6.0 Linux amd64-64 20120308_104898 | James Huiza | ATENDIDO YANBAL
20 | La version especificada de MyBatis (2.3.0.677) no existe, para mayor referencia por favor revisar http://mvnrepository.com/artifact/org.mybatis/mybatis, sin embargo este numero de version existe en IBATIS. Por favor revisar y confirmar adecuadamente la versión de la libreria | V. 3.3.0 | Oscar Valencia | ATENDIDO YANBAL | 2015-06-24
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Desarrollo
ID | PREGUNTA | RESPUESTA | RESPONSABLE | ESTADO | FECHA CONFIRMACION RESPUESTA | OBSERVACIONES ADICIONALES / OTRAS CONSIDERACIONES
1 | Documentación de web services Yanbal : autenticación, lista países |  | Carlos Nalvarte | ATENDIDO YANBAL
2 | Certificado digital para consumir web services Yanbal |  | Giuseppe Albatrino | PENDIENTE
3 | Usuarios de prueba, con características indicadas en el plan de pruebas. |  |  | PENDIENTE
4 | Datos de la cuenta de Amazon para trabajo con archivos. |  |  | PENDIENTE
5 | Se necesitará VPN o algún tipo de permiso especial para poder consumir los web services de Yanbal? |  |  | PENDIENTE
6 | Avantica necesita archvivos pdf, .mp3, .mp4, jpg, que Yanbal vaya a usar en certificacion |  |  | PENDIENTE
7 | Tipo de App se generara con respecto a Windows Phone (xap o appx) | El Kiosko debe soportar Windows Phone 7 en adelante, por lo que se requiere utilizar XAP. unique: ¿porque no usar appx? cual es el sustento técnico? si usando appx el aplicativo seria mas estable para las versiones 8.0 y 8.1 upgrade.. | Pier Casteñeda | PENDIENTE AVANTICA
8 | Confirmar número de usuarios concurrentes en por país y general identificados para la solución.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## Móvil - Consultas Funcionales
Pregunta | Respuesta | Responsable | ESTADO
¿Qué se debe mostrar en la parte de preview cuando no se ha cargado una imagen para esto en el administrador web (este campo es opcional)? VER IMAGEN: https://drive.google.com/a/pucp.pe/file/d/0B0Po_ADJSPUsUnFWRFd0NTFRWDQ/view?usp=sharing | Se colocara un avatar en caso no tener imagen | GA 09/07 | PENDIENTE
Si un usuario inicia sesión en un dispositivo cuando ya está logueado en otro, ¿se le desloguea en el primero o permanece logueado en todos? | Permanece logueado en todos |  | ATENDIDO YANBAL
¿Qué mensaje mostrar en el móvil cuando el usuario no tiene ningún contenido visible para su rol? ¿Debería haber una colección por default que se creen como carga inicial del administrador web asociado a todos los roles? | Debe mostrar un texto configurable (sugerir texto), este texto se define en el archivo de textos del aplicativo [MG - 10/07]: El mensaje será "Por el momento no tiene contenido disponible", este estará en un archivo de constantes | MG | ATENDIDO AVANTICA
¿Qué peso y dimensiones debe tener la imagen preview por default? RECOMENDACIÓN: Proporción de la imagen 1x1... en la aplicación se muestra 200px x 200px, el peso que no exceda de 10kb. |  |  | PENDIENTE

## Web - Consultas Funcionales
Pregunta | Respuesta | Responsable | ESTADO
¿Se permite eliminar un archivo vigente? | SI ES POSIBLE |  | ATENDIDO YANBAL
¿Se permite tener archivos / colecciones con nombres duplicados? | NO ES POSIBLE, ALERTARLO |  | ATENDIDO YANBAL
¿Qué país se debe cargar por default al ingresar como CORP? | PERÚ |  | ATENDIDO YANBAL
¿Qué información se muestra al cargar la página inicial (administrar colecciones) del app web? | GESTIONAR COLECCIONES |  | ATENDIDO YANBAL
Al momento de editar un archivo, qué dato se debería mostrar en los campos para las rutas en “Archivo” y “Vista Previa”, ya que mostrar la ruta física local desde donde fueron cargadas no es relevante al editar. Tal vez podría mostrarse la ruta del servidor, para saber donde se cargó, o no mostrar este campo. Por favor, confirmar. | Archivo y Vista Previa debe aparece en blanco, la imagen de vista previa debe ser la que se encuentra actualmente en el servidor. |  | ATENDIDO YANBAL
La edición de umbrales es por país, ¿se seguirá la misma lógica, de que las acciones realizadas por un CORP no puedan ser editadas/eliminadas por un UN? | UN NO PODRA editar/ elimanar lo que haga el CORP |  | ATENDIDO YANBAL
Al buscar archivos, se propone hacer un LIKE por ambos lados para los campos nombre y descripción ingresados para encontrar coincidencias. Por favor, confirmar si están de acuerdo. | De acuerdo con lo indicado |  | ATENDIDO YANBAL
Al buscar archivos, si no se ingresan datos en los filtros nombre y descripción, se propone no permitir hacer la búsqueda, el botón de buscar estará inhabilitado hasta que se ingrese al menos un caracter en alguno de estos campos. Por favor, confirmar si están de acuerdo. | De acuerdo con lo indicado, debe habiltarse el boton al ingreso de 3 o mas caracteres |  | ATENDIDO YANBAL
Para la navegación en el breadcrumb, se está colocando como nivel “cero” la etiqueta “Raíz”, de tal manera que se tenga forma de regresar a visualizar el nivel 1. Por favor, confirmar si están de acuerdo. VER IMAGEN: https://drive.google.com/a/pucp.pe/file/d/0B0Po_ADJSPUsT2IweG82VjZFckk/view?usp=sharing | se revisara con usuario de negocio la etiqueta a colocar, esta etiqueta debe formar parte de la matriz de textos del aplicativo. | GA 09/07 | PENDIENTE
¿La duplicidad de nombres de colecciones y archivos se debe validar dentro de la misma colección o a nivel global? | Solo dentro de la misma colección , no de manera global. |  | ATENDIDO YANBAL
Se permitirá que dentro de una colección existan archivos del mismo nombre pero diferente extensión (Ejm: archivo.jpg y archivo.pdf)? | Sí, debe permitirse. |  | ATENDIDO YANBAL
En el diseño técnico se tiene que los umbrales son los mismo para todos los paises (según BD). Se sugiere tener umbrales por país, de tal manera que cada país puede definir sus valores haciendo la app más flexible. Por favor, confirmar. Ver imagen de la tabla referida: https://drive.google.com/a/pucp.pe/file/d/0B0Po_ADJSPUsNG1ycF96ajBUY3M/view?usp=sharing | Si podemos manejar umbrales por país, mejor. |  | ATENDIDO YANBAL
¿Qué peso deben tener las imágenes de preview? Considedarndo que siempre se realizará la descarga de todas al momento de sincronizar la aplicación. RECOMENDACIÓN: 10 kb |  |  | PENDIENTE